## Project Information
I. Requirements
YÊU CẦU KHÁCH HÀNG: - Xem thông tin sản phẩm - Xem thông tin cá nhân - Thay đổi một số thông tin cá nhân cần thiết như: địa chỉ, điện thoại,… nhưng không cho phép thay đổi email. - Bỏ vào giỏ hàng - Thanh toán sản phẩm trong giỏ hàng. - Chọn phương thức thanh toán cho đơn hàng như: giao hàng & thanh toán, thanh toán bằng tài khoản ngân hàng,… - Xem đơn hàng, chi tiết đơn hàng đã mua - Hủy đơn hàng - Xem trạng thái đơn hàng. - Đánh giá (feedback) về các sản phẩm người dùng đã mua - Tạo các khảo sát về ý kiến người dùng - Tạo các đợt giảm giá sản phẩm theo chương trình khuyến mãi hoặc theo sản phẩm, hoặc theo loại khách hàng - Phân loại khách hàng theo mức chi tiêu của họ. ĐỀ XUẤT TEAM DEV: - Dịch vụ hỗ trợ khách hàng (chat trực tuyến). - Tìm kiếm sản phẩm theo bộ lọc (loại/ nhà cung cấp/ thương hiệu...) - Các chức năng tìm kiếm đơn hàng theo bộ lọc (ngày/ tình trạng/ mới nhất...) - Xem tin tức. - Gửi mail xác nhận đã thanh toán thành công - Thông báo xác nhận đặt hàng thành công cho phía admin

## Team
TEAM DEVELOPMENT STRUCTURE
No. | Name | Account | Roles | DateStart | Date End
1 | Nguyễn Gia Bảo | Bao Nguyen | Team Lead
2 | Đỗ Hoàng Thịnh | Hoàng Thịnh | Scrum Master
3 | Huỳnh Minh Khôi | Minh Khôi | Developer
4 | Nguyễn Minh Quân | Nguyễn Minh Quân | Developer

## Product backlog
E-COMMERCE PROJECT - PRODUCT BACKLOG
Story ID | Story Name | Points
Nhóm tính năng trang chủ
1 | Đăng nhập | 6
2 | Đăng ký bằng email | 6
3 | Đăng ký bằng facebook, SĐT | 5
4 | Xem giỏ hàng | 6
5 | Tìm kiếm sản phẩm theo tên | 5
6 | Danh mục sản phẩm | 6
7 | Xem tin tức | 4
8 | Dịch vụ hỗ trợ khách hàng (chat trực tuyến) | 4
Nhóm tính năng liên quan đến chi tiết sản phẩm
9 | Thêm sản phẩm vào giỏ hàng | 6
10 | Thông tin sản phẩm | 7
11 | Đánh giá sản phẩm | 5
12 | Xem đánh giá sản phẩm | 4
13 | Phụ kiện đi kèm | 4
14 | Xem sản phẩm tương tự | 4
Nhóm tính năng quản lý thông tin cá nhân
15 | Xem thông tin cá nhân | 5
16 | Cập nhật thông tin cá nhân | 5
17 | Xem danh sách voucher | 5
18 | Đổi mật khẩu | 5
19 | Đăng xuất | 5
Nhóm tính năng quản lý User theo Email (ADMIN)
20 | Xem danh sách User | 6
21 | Tìm kiếm User theo Email | 5
22 | Thêm, xóa, sửa User | 5
Nhóm tính năng liên quan đến giỏ hàng
23 | Xem, xóa, thêm sản phẩm có trong giỏ hàng | 5
24 | Hiển thị tổng tiền của giỏ hàng | 5
Nhóm tính năng liên quan đến thanh toán
25 | Hiển thị thông tin đơn hàng | 6
26 | Chọn phương thức thanh toán (tiền mặt) | 6
27 | Áp dụng voucher | 5
28 | Gửi mail xác nhận đặt hàng thành công (tiền mặt) | 5
29 | Chọn phương thức thanh toán (qua ngân hàng) | 5
30 | Hiển thị danh sách ngân hàng | 6
31 | Hiển thị thông tin thanh toán qua ngân hàng | 6
32 | Xác thực người dùng (số điện thoại, email) | 6
33 | Gửi mail xác nhận đặt hàng thành công (qua ngân hàng) | 5
Nhóm tính năng liên quan đến lịch sử đơn hàng
34 | Xem danh sách đơn hàng | 6
35 | Tìm kiếm đơn hàng | 5
36 | Hủy đơn hàng | 5
37 | Đánh giá đơn hàng | 4
38 | Xem tình trạng đơn hàng theo chi tiết từng đơn hàng | 6
39 | Xem tình trạng đơn hàng theo danh sách | 6
40 | Tra cứu bảo hành | 5
Nhóm tính năng quản lý voucher
41 | Thêm, xóa các voucher | 5
42 | Xem danh sách voucher | 5
Nhóm tính năng quản lý đơn hàng
43 | Hiển thị đơn hàng chuẩn bị thanh toán (sau khi nhấn nút Thanh toán từ giỏ hàng) | 7
44 | Tìm kiếm đơn hàng theo ngày | 5
45 | Tìm kiếm đơn hàng theo tình trạng | 5
46 | Tìm kiếm đơn hàng theo mới nhất | 5
47 | Thông báo khi đơn hàng được đặt thành công cho admin | 7
Nhóm tính năng quản lý sản phẩm
48 | Thêm, xóa, sửa sản phẩm | 7
49 | Xem danh sách sản phẩm | 7
50 | Thống kê sản phẩm theo loại | 6
51 | Thống kê sản phẩm theo nhà cung cấp | 5
52 | Thống kê sản phẩm theo thương hiệu | 5
Chức năng nâng cao
53 | Tạo khảo sát ý kiến người dùng | 4
54 | Phân loại khách hàng | 4

## Sprint backlog
E-COMMERCE PROJECT - SPRINT BACKLOG
Story ID | Story Name | Points | Name Of Dev | Start Date | Endate | Act Start Date | ActEndate | Act Points | Notes
|  | 242 | [5 empty] | 242
Sprint 1: Quản lý tài khoản người dùng (05/09 - 25/09/2024) | [9 empty] | 3 tuần | Quân
001 | Đăng ký tài khoản bằng Email | 7 | Hoàng Thịnh | 2024-09-05 | 2024-09-07 |  |  | 7 | User, Admin
002 | Đăng nhập | 7 | Hoàng Thịnh | 2024-09-08 | 2024-09-10 |  |  | 7 | User, Admin
003 | Xem thông tin cá nhân | 5 | Nguyễn Minh Quân | 2024-09-11 | 2024-09-13 |  |  | 5 | User, Admin
004 | Đổi mật khẩu | 5 | Minh Khôi | 2024-09-14 | 2024-09-16 |  |  | 5 | User, Admin
005 | Đăng xuất | 5 | Minh Khôi | 2024-09-17 | 2024-09-19 |  |  | 5 | User, Admin
006 | Xem danh sách tài khoản người dùng | 5 | Nguyễn Minh Quân | 2024-09-20 | 2024-09-21 |  |  | 5 | Admin
007 | Tìm kiếm tài khoản người dùng theo Email | 7 | Nguyễn Minh Quân | 2024-09-22 | 2024-09-23 |  |  | 7 | Admin
008 | Thêm, xóa, sửa User | 7 | Minh Khôi | 2024-09-24 | 2024-09-25 |  |  | 7 | Admin
Sprint 2: Sản phẩm và giao diện trang chủ (26/09 - 16/10/2024) | [9 empty] | 3 tuần | Bảo
009 | Thêm, xóa, sửa sản phẩm | 7 | Minh Khôi | 2024-09-26 | 2024-09-30 |  |  | 7 | Admin
010 | Xem danh sách sản phẩm | 7 | Nguyễn Minh Quân | 2024-09-26 | 2024-09-30 |  |  | 7 | User, Admin
011 | Tìm kiếm sản phẩm theo tên | 5 | Hoàng Thịnh | 2024-10-01 | 2024-10-06 |  |  | 5 | User, Admin
012 | Danh mục sản phẩm | 6 | Nguyễn Minh Quân | 2024-10-01 | 2024-10-06 |  |  | 6 | User, Admin
013 | Thông tin sản phẩm (chi tiết) | 7 | Minh Khôi | 2024-09-26 | 2024-09-30 |  |  | 7 | User, Admin
014 | Phụ kiện đi kèm | 4 | Nguyễn Minh Quân | 2024-10-07 | 2024-10-11 |  |  | 4 | User, Admin
015 | Xem sản phẩm tương tự | 4 | Hoàng Thịnh | 2024-10-07 | 2024-09-11 |  |  | 4 | User, Admin
016 | Thống kê sản phẩm theo loại | 6 | Minh Khôi | 2024-10-12 | 2024-10-16 |  |  | 6 | Admin
017 | Thống kê sản phẩm theo nhà cung cấp | 5 | Hoàng Thịnh | 2024-10-12 | 2024-10-16 |  |  | 5 | Admin
018 | Thống kê sản phẩm theo thương hiệu | 5 | Minh Khôi | 2024-10-12 | 2024-10-16 |  |  | 5 | Admin
Sprint 3: Quản lý tài khoản người dùng - nâng cao (17/10 - 30/10/2024) | [9 empty] | 2 tuần | Bảo
019 | Chỉnh sừa thông tin cá nhân | 7 | Hoàng Thịnh | 2024-10-17 | 2024-10-21 |  |  | 7 | User, Admin
020 | Thêm, xoá, sửa tài khoản người dùng | 7 | Nguyễn Minh Quân | 2024-10-17 | 2024-10-21 |  |  | 7 | Admin
021 | Đăng ký tài khoản bằng FB, SĐT | 7 | Nguyễn Minh Quân | 2024-10-22 | 2024-10-25 |  |  | 7 | User
022 | Xem thống kê tài khoản người dùng | 5 | Hoàng Thịnh | 2024-10-26 | 2024-10-30 |  |  | 5 | Admin
023 | Vô hiệu hoá tài khoản người dùng | 5 | Hoàng Thịnh | 2024-10-26 | 2024-10-30 |  |  | 5 | Admin
Sprint 4: Quản lý đơn hàng và thanh toán (31/10 - 27/11/2024) | [9 empty] | 4 tuần | Khôi
024 | Thêm, xóa sản phẩm vào giỏ hàng | 6 | Bao Nguyen | 2024-10-31 | 2024-11-10 |  |  | 6 | User
025 | Xem giỏ hàng | 6 | Minh Khôi | 2024-10-31 | 2024-11-10 |  |  | 6 | User
026 | Hiển thị tổng tiền của giỏ hàng | 5 | Nguyễn Minh Quân | 2024-10-31 | 2024-11-10 |  |  | 5 | User
027 | Hiển thị đơn hàng chuẩn bị thanh toán | 7 | Nguyễn Minh Quân | 2024-10-31 | 2024-11-10 |  |  | 7 | User | Sau khi nhấn nút Thanh toán từ giỏ hàng
028 | Chọn phương thức thanh toán (tiền mặt) | 6 | Nguyễn Minh Quân | 2024-11-11 | 2024-11-15 |  |  | 6 | User
029 | Gửi mail xác nhận đặt hàng thành công (thanh toán tiền mặt) thông qua email người dùng đã đăng ký | 5 | Minh Khôi | 2024-11-11 | 2024-11-15 |  |  | 5 | User
030 | Chọn phương thức thanh toán (qua ngân hàng) | 5 | Nguyễn Minh Quân | 2024-11-16 | 2024-11-23 |  |  | 5 | User
031 | Hiển thị danh sách ngân hàng | 6 | Nguyễn Minh Quân | 2024-11-16 | 2024-11-23 |  |  | 6 | User
032 | Hiển thị thông tin thanh toán qua ngân hàng | 6 | Hoàng Thịnh | 2024-11-16 | 2024-11-23 |  |  | 6 | User
033 | Xác thực người dùng (SĐT, email) | 6 | Hoàng Thịnh | 2024-11-16 | 2024-11-23 |  |  | 6 | User
034 | Gửi mail xác nhận đặt hàng thành công (qua ngân hàng) thông qua email người dùng đã đăng ký | 6 | Hoàng Thịnh | 2024-11-16 | 2024-11-23 |  |  | 6 | User
035 | Thông báo đơn hàng được đặt thành công cho admin | 7 | Minh Khôi | 2024-11-19 | 2024-11-23 |  |  | 7 | Admin
036 | Hiển thị thông tin đơn hàng đã mua | 6 | Minh Khôi | 2024-11-24 | 2024-11-27 |  |  | 6 | User
037 | Xem danh sách đơn hàng đã mua | 6 | Nguyễn Minh Quân | 2024-11-24 | 2024-11-27 |  |  | 6 | User
038 | Xem tình trạng đơn hàng theo chi tiết | 6 | Minh Khôi | 2024-11-24 | 2024-11-27 |  |  | 6 | User
Sprint 5: Quản lý trạng thái đơn hàng (28/11 - 11/12/2024) | [9 empty] | 2 tuần | Khôi
039 | Hủy đơn hàng | 5 | Nguyễn Minh Quân | 2024-11-28 | 2024-12-04 |  |  | 5 | User
040 | Xem tình trạng đơn hàng theo danh sách | 6 | Minh Khôi | 2024-11-28 | 2024-12-04 |  |  | 6 | User
041 | Tra cứu bảo hành của đơn hàng | 5 | Hoàng Thịnh | 2024-12-05 | 2024-12-11 |  |  | 5 | User
042 | Đánh giá đơn hàng | 4 | Bao Nguyen | 2024-12-05 | 2024-12-11 |  |  | 4 | User
Sprint 6: Quản lý đơn hàng và khách hàng (12/12 - 25/12/2024) | [9 empty] | 2 tuần | Thịnh
043 | Tìm kiếm đơn hàng theo ngày | 5 | Minh Khôi | 2024-12-12 | 2024-12-18 |  |  | 5 | User
044 | Tìm kiếm đơn hàng theo tình trạng | 5 | Nguyễn Minh Quân | 2024-12-12 | 2024-12-18 |  |  | 5 | User
045 | Tìm kiếm đơn hàng theo mới nhất | 5 | Minh Khôi | 2024-12-12 | 2024-12-18 |  |  | 5 | User
046 | Thêm, xóa các voucher | 5 | Nguyễn Minh Quân | 2024-12-19 | 2024-12-25 |  |  | 5 | Admin
047 | Xem danh sách voucher | 5 | Hoàng Thịnh | 2024-12-19 | 2024-12-25 |  |  | 5 | User, Admin
048 | Áp dụng voucher vào đơn hàng | 5 | Hoàng Thịnh | 2024-12-19 | 2024-12-25 |  |  | 5 | User
Sprint 7: Đánh giá, khảo sát và các chức năng nâng cao khác (26/12/2024 - 15/01/2025) | [9 empty] | 4 tuần | Thịnh
049 | Tạo khảo sát ý kiến người dùng | 4 | Hoàng Thịnh | 2024-12-26 | 2025-01-04 |  |  | 4 | Admin
050 | Phân loại khách hàng | 4 | Minh Khôi | 2024-12-26 | 2025-01-04 |  |  | 4 | Admin
051 | Xem tin tức | 4 | Nguyễn Minh Quân | 2025-01-05 | 2025-01-15 |  |  | 4 | User
052 | Dịch vụ hỗ trợ khách hàng (chat trực tuyến) | 4 | Bao Nguyen | 2025-01-05 | 2025-01-15 |  |  | 4 | User